ZÁZNAM  Z 13. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   7.10.2014

Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI

I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období

Na ČOV probíhá montáž krovu, omítky, příprava na montáž technologie.

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – provádí se odbočky,příprava na vložkování a vložkování

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – pokládka mezi ČS a měrným objektem a na výtlaku V3 Vojnice-Těšetice;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje – větev I

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na stoce 4

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:

Změna v založení ČOV - po přesném zaměření změny založení ČOV je nutné změnu zkreslit a spolu s dalšími podklady předat MmOl  OŽP k zápisu a odsouhlasení této změny; Změny založení ČOV, ČS + změny v Ústíně byly dnes předány, rozpočty budou předány dodatečně;

1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod

připravovanou cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;

1/8 Zabezpečení ČOV – projektant elektro zpracoval pro investora variantní nabídku - objednatel

sdělí vybranou variantu - úkol trvá ;

2/8 Kanalizační a provozní řád - Následně bude řešen rozsah kanalizačního a provozního řádu

(možnost o rozšíření provozování i dešť. kanalizace. Zástupci dotčených obcí podají svá

vyjádření. - Úkol trvá. Zhotovitel upozorňuje , že pokud má být v jednom řádu nutno předat

podklady od dešťové kanalizace včetně zaměření ( výškopis a polohopis).

3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních

čerpacích jímek u RD. Úkol trvá. Nutno urychleně předat zhotoviteli, dnešního dne

projektant elektro poslal obecné zásady pro umísťování el. rozvodnic

1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV

- zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;                1/10 Zhotovitel ve spolupráci s investorem prověří stav PD plánované cyklostezky v obci Těšetice

podél potoka za obecním úřadem. Nutno zkoordinovat výšku násypu zeminy s výškovým

umístěním návrhu stezky. Dále byl vznesen požadavek na využití asf. recyklátu z výfrezu

komunikací na tento násyp jako budoucí kční vrtsvy stezky. – Výška bude dle ZH předané PD

terénních úprav - úkol trvá;

3/11 Na 11. PS byla sdělena max. hloubka standartní  tlakové čerpací jímky 2,5m. Projektant dodá    seznam hlubších šachet vč. hloubek, aby je výrobce byl schopen vyrobit jako atypické – úkol trvá;

1/12 Úkol na projektanta – dořešení ČS 2 v Ústíně – zůstává dle PD;

2/12 Požadavek na ZH – předání monitoringu vyvložkovaných úseků a ocenění napojení uličních

vpustí – částečně splněno, bude dále jednáno;

# III.  Plnění  Plánu prací a HMG

# Dle 1. Aktualizace HMG

IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce

1/13 Investor prověří termín zahájení souběžné akce Revitalizace návsi v Těšeticích v návaznosti

na stavbu kanalizace;

2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG včetně finančního předpokladu plnění do konce roku;

Různé:

Při provádění stavby kanalizace v Ústíně bylo na stoce 6 – v úseku mezi šachtami 21 – 40 a u stoky 2a mezi šachtami 15-16 zjištěna po vytyčení kolize s dalšími inženýrskými sítěmi. Žádáme o stanovisko projektanta.

Po zahájení prací v Ratajích upozorňuje zhotovitel investora na odlišnou, 30 cm tloušťku asfaltové vrstvy státní komunikace.

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 21.října 2014 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsal: 7.10.2014

TDI – Nemečková Svatava

Rozdělovník:

Investor          Ing. Dudík Dalibor

Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil

TDI                 Ing. Sedláček, Němečková, Ing. Gibl