ZÁZNAM  Z 20. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   27.1.2015

Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI

I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období

Na ČOV se dokončuje montáž technologie, dodávky a montáž elektro, dokončovací práce uvnitř budovy;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – práce mimo odbočky dokončeny;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce u OK 1;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce obnoveny na větvi I;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce obnoveny na provádění přípojek;

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na ČS a výtlaku;

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  stoce 4 a ČS;

SO 08 ČOV Těšetice- dokončovací práce;

SO 10 Přípojka el.energie na ČOV  - práce dokončeny

SO 11 Přípojka vody na ČOV – dokončena;

SO 14 Propojovací potrubí ČOV – práce dokončeny;

PS 01 Technologie – dokončení montáže technologie kromě dodávky zařízení dílny;

PS 02 Technologie – část elektro  - dokončující práce;

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:

Změna v založení ČOV, ČS + změny v Ústíně včetně rozpočtů byly předány – nutno odsouhlasit, úkol trvá;

1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod

cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;

3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních

čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá

1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV

- zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;

1/10 Plánovaná cyklostezka v obci Těšetice podél potoka za OÚ – budoucí trasa bude před

započetím zimy zhutněna a upravena – vzhledem ke stávajícímu počasí nelze provést, bude

provedeno jakmile to počasí a stav uložené zeminy umožní;

2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG, bude zpracován a upraven v návaznosti na dodatek k SOD do konce ledna 2015;

1/16 Podklady pro uvedení ČOV do zkušebního provozu a kolaudace SO 01 budou objednateli

předány nejpozději do 5.2.2014.

1/19 Zapravení chodníku do původního stavu na odbočce u stoky A – dům č.p. 101 pan Zatloukal;

- Bude ještě prováděna přípojka;

# III.  Plnění  Plánu prací a HMG

# Dle 1. Aktualizace HMG viz bod 2/13

IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce

1/20 Objednatel předá TDI a ZH vyjádření památkářů k umístění rozvodnic ČS v Ratajích a projekt

VO 3 SO 01 – splněno;

Různé:

Na minulé PS byly projednávány finanční náklady. Jedná se o předpokládané ZL stavby, a to:

ZL 01 týkající se založení ČOV – dle ZH nejsou v předloženém slepém rozpočtu stavby zohledněny všechny práce, ZH provedl jejich doplnění a byly zpět předloženy prostřednictvím Ing. Dudíka projektantovi k odsouhlasení;

ZL 02 – SO 01 Jednotná kanalizace Těšetice bude předloženo závěrečné vyrovnání tohoto objektu mimo odbočky, které budou prováděny po obdržení platného povolení;

ZL 03 bude zahrnovat vícepráce vzniklé z větší mocnosti vrstvy asfaltu a náklady na odstranění této vrstvy a dále vícepráce vzniklé požadovaným zásypem nesedavým materiálem v komunikacích II. A III. Třídy ve správě SSOK.

Změna technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií, zhotovitel předloží finanční propočet vč. předpokládané úspory u této změny.

Předpoklad úspor – náklady na odběrné místa, vypuštění obetonování domovních šachet, poplatek za skládkovné a vypuštění VO2, OK2 u SO 01.

ZH předložil investorovi Oznámení o změně č. 5 - změna technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií + požadovaná odbočka navíc pro č.p. 88.

Zhotovitel předloží podklad pro ZL – odpočet poplatku za skládku k ukládání zeminy v Těšeticích a Vojnicích.

- Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 10. února 2015 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 26.1.2015

TDI – Němečková Svatava

Rozdělovník:

Investor          Ing. Dudík, Hrbáček, DiS;

Projektant       Ing. Stryjová

Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil

TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl