Zápis z 18. KONTROLNÍHO DNE

3.2.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno. Fakturace vč. 11/2014 byla postoupena k zajištění schválení a proplacení.

Zpráva zhotovitele za měsíc prosinec bude předložena společně k fakturaci za měsíc leden 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

SO 01 - 	Jednotná kanalizace Těšetice:

Dokončeno, zbývá dokončení částí domovní přípojek vč. revizních DŠ, ČS 1;

SO 02 - 	Splašková kanalizace Těšetice - pokračování v pokládce přípojek kanalizace;

SO 03 - 	Splašková kanalizace Rataje - pokračování v pokládce kanalizace;

SO 04 -	Dešťová kanalizace Vojnice - prováděním přípojek na stoce B;

SO 05 -	Splašková kanalizace Vojnice - pokládka kanalizace;

SO 06 -	Splašková kanalizace Ústín - pokládka splaškové kanalizace, práce na ČS;

SO 08 -	ČOV Těšetice - dokončovací práce;

SO 10 -	Přípojka el.energie na ČOV – dokončena;

SO 11 -	Přípojka vody na ČOV - dokončena ;

SO 14 -	Propojovací potrubí ČOV - dokončovací práce;

PS 01 -	Technologie-strojní – dokončena;

PS 02 -	Technologie –elektro -  dokončena;

Faktura za měsíc prosinec nebyla zhotovitelem vystavena.

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Celkem s DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | 6 125 248,84 |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | 6 097 856,15 |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | 3 536 875,75 |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | 8 443 436,52 |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | 11 849 305,74 |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | 27 303 333,66 |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.11.2014 | 1 210 479,91 | 1 464 680,69 |
| Celkem |  |  |  |  | 53 570 857,31 | 64 820 737,35 |

- Propagace projektu

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

V návaznosti na dodatek ke smlouvě o dílo provede a předloží do konce 01/2015 aktualizovaný HMG stavby.

Zhotovitel předložil ZL 01 – Změna v založení ČOV, po jeho úpravách a doplnění o stanovisko geologa bude zaslán na SFŽP.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Iindividuální zkoušky na ČOV - mimo kalové koncovky proběhly ve čtvrtek dne 29.1.2015, po IZ byla ČOV byly na ČOV zahájeny komplexní zkoušky.

Zhotovitel předá v tomto týdnu dokladovou část k SO:

SO 01  Tlaková kanalizace Těšetice

SO 08 - ČOV Těšetice

PS 01 - Technologie-strojní

PS 02 -Technologie –elektro

SO 09  Příjezdová komunikace

SO 14  Propojovací potrubí ČOV  Těšetice

SO 15 Telefonní přípojka

Předání a převzetí stavby u všech  těchto uvedených objektů – části díla bude zahájeno v  úterý dne 10.2.2015 ve 9,00 hodin se srazem účastníků jednání na ČOV,  následovat bude  pracovní schůzka stavby.

V Těšeticích 3.2.2015

Zapsala: Němečková Svatava

technický dozor stavby

Rozdělovník:

1/ Investor	     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Vovsová

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl