Zápis z 19. KONTROLNÍHO DNE

17.2.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Zpráva zhotovitele za měsíc leden byla  předložena společně k fakturaci za měsíc leden 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

SO 01 - 	Jednotná kanalizace Těšetice:

Dokončeno, zbývá dokončení částí domovní přípojek vč. revizních DŠ, ČS 1;

SO 02 - 	Splašková kanalizace Těšetice - pokračování v pokládce přípojek kanalizace;

SO 03 - 	Splašková kanalizace Rataje - pokračování v pokládce kanalizace;

SO 04 -	Dešťová kanalizace Vojnice – práce přerušeny;

SO 05 -	Splašková kanalizace Vojnice - pokládka kanalizace;

SO 06 -	Splašková kanalizace Ústín - pokládka splaškové kanalizace, práce na ČS;

SO 08 -	ČOV Těšetice - dokončovací práce;

SO 10 -	Přípojka el.energie na ČOV – dokončena;

SO 11 -	Přípojka vody na ČOV - dokončena ;

SO 14 -	Propojovací potrubí ČOV - dokončovací práce;

PS 01 -	Technologie-strojní – dokončena;

PS 02 -	Technologie –elektro -  dokončena;

Faktura za měsíc leden byla zhotovitelem vystavena.

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

| Fakt. | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Celkem s DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | 6 125 248,84 | Uznat. |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | 6 097 856,15 | Uznat. |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | 3 536 875,75 | Uznat. |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | 8 443 436,52 | Uznat. |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | 11 849 305,74 | Uznat. |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | 27 303 333,66 | Uznat. |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.12.2014 | 1 210 479,91 | 1 464 680,69 | neuzn. |
| 8 | 01/2015 | 1500375 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 190 930,73 | 231 026,18 | neuzn. |
| 9 | 01/2015 | 1500377 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 5 540 157,81 | 6 703 590,95 | Uznat. |
| Celk. |  |  |  |  | 59 301 945,85 | 71 755 354,48 |  |

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

V návaznosti na dodatek ke smlouvě o dílo předložil ZH aktualizovaný HMG stavby.

Zhotovitel předložil ZL 01 – Změna v založení ČOV, po jeho úpravách a doplnění o stanovisko geologa bude zaslán na SFŽP.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Na ČOV proběhly Iindividuální a komplexní zkoušky, předání a převzetí stavby SO 01, SO 08, PS 01, PS 02,  SO 09, SO 14 a SO 15 – těchto části díla bylo zahájeno v  úterý dne  10.2.2015,  ukončení předáním této části stavby se uskuteční dne 18.2.2015

Zhotovitel předal  dokladovou část k SO:

SO 01  Jednotná kanalizace Těšetice

SO 08 - ČOV Těšetice

PS 01 - Technologie-strojní

PS 02 -Technologie –elektro

SO 09  Příjezdová komunikace

SO 14  Propojovací potrubí ČOV  Těšetice

SO 15 Telefonní přípojka

Příští KD se uskuteční v úterý dne 3.3.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 17.2.2015

Zapsala: Němečková Svatava. TDS

Rozdělovník:

1/ Investor	     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Vovsová

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl